泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴

衔接资金项目绩效评价报告

福征安绩〔2023〕LJ-001号

| 项目名称： | 乡村振兴衔接资金项目 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 泉州市洛江区农业农村和水务局 |
| 项目总金额： | 500.00万元 |
| 评价年度： | 2022年度 |
| 评价机构： | 福建征安会计师事务所（普通合伙） |

2023年10月20日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田秀芳 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13665027013 |  |
| 2 | 刘姣 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13904028916 |  |
| 3 | 黄智取 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 主任 | 18100546130 |  |
| 4 | 柯娜芬 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 13655966228 |  |
| 5 | 李丽金 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 18016585305 |  |
| 6 | 李泳鑫 | 福建征安会计师事务所（普通合伙) | 助理 | 13515057821 |  |

目  录

一、基本情况	6

（一）项目概况	6

（二）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作开展情况	8

（一）绩效评价目的、对象和范围	8

（二）绩效评价指标确定原则	8

（三）评价方法及评价标准	9

（四）评价指标体系及评分标准	9

（五）绩效评价工作过程	10

三、综合评价及评价结论	11

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况（分值20分，得分19分）	11

（二）项目过程情况（分值20分，得分18分）	13

（三）项目产出情况（分值30分，得分29分）	15

（四）项目效益情况（分值30分，得分27.01分）	17

五、主要成效、存在问题	19

（一）主要成效	19

（二）存在问题	20

六、改进建议	20

（一）关注制度执行标准和细则，提高执行力度	20

（二）组织绩效管理培训，健全绩效管理机制	21

（三）加强监管，狠抓各项工作落实	21

七、其他需要说明的事项	21

附件一：泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目预期满意度调查问卷.....22

附件二：泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目绩效评价指标体系及分值表..22

2022年度泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴

衔接资金项目绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《泉州市洛江区财政局关于2023年预算绩效管理工作要点的通知》（泉洛财〔2023〕22号）及有关文件规定，福建征安会计师事务所（普通合伙）接受泉州市洛江区财政局委托组建绩效评价工作小组，对泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是财政预算下拨的2022年度泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目资金500.00万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2022年度泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委经济工作会议、省委农村工作会议精神，开展乡村振兴衔接资金工作，根据《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见〉的通知》（闽委发〔2021〕12号）、《泉州市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于印发＜实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贯彻措施＞的通知》（泉委振兴组[2021]5号）等文件精神；结合泉州市洛江区实际，印发了《中共泉州市洛江区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于印发〈洛江区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贯彻措施〉的通知》（泉洛委振兴组[2021]7号)、《中共泉州市洛江区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于印发2022年区级财政衔接推进乡村振兴建设项目的通知》（泉洛委振兴办〔2022〕18号）、《泉州市洛江区财政局 泉州市洛江区农业农村和水务局关于印发〈泉州市洛江区区级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定〉的通知》（泉洛财〔2022〕53号）等相关文件；实施乡村振兴衔接资金项目建设，大力弘扬脱贫攻坚精神，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，建立农村低收入人口和欠发达地区帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体系，加快推进脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，为全方位推进高质量发展超越奠定坚实基础。

2.主要内容及实施情况

根据《中共泉州市洛江区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于印发〈洛江区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贯彻措施〉的通知》（泉洛委振兴组[2021]7号）、《中共泉州市洛江区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于印发2022年区级财政衔接推进乡村振兴建设项目的通知》（泉洛委振兴办〔2022〕18号）、《泉州市洛江区财政局 泉州市洛江区农业农村和水务局关于印发〈泉州市洛江区区级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定〉的通知》（泉洛财〔2022〕53号）等文件要求。实施乡村振兴衔接资金项目建设，落实扶持发展壮大村集体经济、开展巩固拓展脱贫攻坚成果系列帮扶工作，主要包括：帮扶慰问288户原市定脱贫户及55户区处级领导干部挂钩帮扶对象；扶持25个村用于发展村级财政收入、改善农村基础设施、住房条件改善等。

- 资金投入和使用情况

2022年度预算资金500.00万元，实际到位资金500.00万元，实际支出金额480.10万元（其中：低收村集体经济创收项目实际支出金额315.86万元、农业产业基础设施项目实际支出金额68.00万元、住房改善提升项目实际支出金额36.60万元、产业发展项目实际支出金额15.00万元、巩固衔接补短板实际支出金额36.00万元，市定脱贫户帮扶项目实际支出金额8.64万元），结余资金19.90万元于2023年1月18日支出。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

通过项目的实施，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立农村低收入人口帮扶机制，改善低收入农户的生产生活面貌，发展壮大村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。

2.阶段性目标

2022年通过实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目，扶持发展壮大集体经济、开展巩固拓展脱贫攻坚成果系列帮扶工作。主要包括：（1）帮扶慰问288户原市定脱贫户及55户区处级领导干部挂钩帮扶对象；（2）扶持25个村用于发展村财、改善农村基础设施、住房条件改善等。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供泉州市洛江区财政局及项目单位参考应用，以强化泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目专项管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2022年泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目500.00万元，绩效评价范围覆盖乡村振兴衔接资金项目决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价乡村振兴衔接资金项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和洛江区财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、24个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量和产出时效、产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件《泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建征安会计师事务所（普通合伙）组织专业人员，成立泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）以及《泉州市洛江区财政局关于2023年预算绩效管理工作要点的通知》（泉洛财〔2023〕22号）等文件要求，结合泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对2022年度泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目资金绩效评价工作进行调研，设计绩效评价方案；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2022年度泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目绩效评价指标体系，与泉州市洛江区财政局、泉州市洛江区农业农村和水务局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对2022年度泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目资金绩效进行分析，完成2022年度泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询泉州市洛江区财政局和泉州市洛江区农业农村和水务局的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2022年度泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告》。

# 三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目相关资料，与泉州市洛江区农业农村和水务局的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2022年度泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

2022年度泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目立项依据充分、程序较规范，资金基本到位，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分93.01分，评价等级为优。

# 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《泉州市洛江区财政局关于2023年预算绩效管理工作要点的通知》（泉洛财〔2023〕22号）等文件，对泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目进行绩效评价。泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目绩效主要从项目决策、过程、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

（一）项目决策情况（分值20分，得分19分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目根据《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见〉的通知》（闽委发〔2021〕12号）、《泉州市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于印发＜实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贯彻措施＞的通知》（泉委振兴组[2021]5号）、《中共泉州市洛江区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组关于印发〈洛江区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贯彻措施〉的通知》（泉洛委振兴组[2021]7号）等文件精神申请设立，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

根据《中共泉州市洛江区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于印发2022年区级财政衔接推进乡村振兴建设项目的通知》（泉洛委振兴办〔2022〕18号）、《泉州市洛江区财政局 泉州市洛江区农业农村和水务局关于印发〈泉州市洛江区区级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定〉的通知》（泉洛财〔2022〕53号）等文件实施，审批文件、材料符合要求，且事前经过必要的可行性研究、集体决策。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经查阅相关资料，2022年绩效目标为扶持发展壮大集体经济、开展巩固拓展脱贫攻坚成果系列帮扶工作，包含：（1）帮扶慰问288户原市定脱贫户及55户区处级领导干部挂钩帮扶对象，（2）扶持25个村用于发展村财、改善农村基础设施、住房条件改善等；绩效目标与预算确定的资金量基本匹配，项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。本项得分3分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

检查2022年度绩效自评表，泉州市洛江区农业农村和水务局根据资金使用情况设立了个性化指标，将绩效目标细化分解，但个别绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如：经济效益指标、社会效益指标及可持续影响的指标设置均未量化，未分解为具体的、可衡量的绩效指标值。酌情扣1分，本项得分2分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

根据2022年度绩效自评表，项目年初预算资金500.00万元，实际申请资金500.00万元，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。与实际工作任务相匹配。本项得分4分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

根据《中共泉州市洛江区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于印发2022年区级财政衔接推进乡村振兴建设项目的通知》（泉洛委振兴办〔2022〕18号）、《泉州市洛江区财政局 泉州市洛江区农业农村和水务局关于印发〈泉州市洛江区区级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定〉的通知》（泉洛财〔2022〕53号）等文件合理分配。本项得分4分。

（二）项目过程情况（分值20分，得分18分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性两个方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。通过计算项目实际到位资金占预算资金的比率，对资金到位情况进行评价，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，2022年泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目财政预算拨付资金为500.00万元，实际到位资金为500.00万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（500.00/500.00）×100% = 100%，大于90%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%×分值。

经核查，2022年洛江区农业农村局乡村振兴衔接资金项目实际到位资金500.00万元，实际支出资金480.10万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% =（480.10/500.00）×100% = 96.02%。根据评价指标体系评分标准，本项得分4分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性用于评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经核查，洛江区农业农村局乡村振兴项目资金使用符合《泉州市洛江区财政局 泉州市洛江区农业农村和水务局关于印发〈泉州市洛江区区级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定〉的通知》（泉洛财〔2022〕53号）有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评价指标体系评分标准，本项得分4分。

4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

根据《中共泉州市洛江区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于印发2022年区级财政衔接推进乡村振兴建设项目的通知》（泉洛委振兴办〔2022〕18号）、《泉州市洛江区财政局 泉州市洛江区农业农村和水务局关于印发〈泉州市洛江区区级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定〉的通知》（泉洛财〔2022〕53号）等文件要求制定了相应的财务和业务管理制度，具备合法、合规、完整的财务和业务管理制度。根据评价指标体系评分标准，本项得分4分。

5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经查阅相关资料，发现以下几点：一是罗溪镇“新东村健身步道（栈道）工程”的中标通知书工期与合同施工工期不一致（中标通知书工期为：20日历天，合同施工工期为：60日历天）；二是马甲镇“后坂村光伏发电工程”采购合同未按照相关规定列明质保期限，且工程量验收表清单也未注明验收日期，手续不完善。本项扣2分，得分2分。

（三）项目产出情况（分值30分，得分29分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。

1.产出数量（分值12分）

产出数量从扶持巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴村庄完成率、帮扶慰问脱贫户完成率、建设低收入村集体经济创收项目完成率三个三级指标进行评价。

- 扶持巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴村庄完成率（分值4分）

根据2022年度项目所设定的绩效目标值，完成扶持巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴村庄数量≥25个，用以反映和考核扶持村庄数目标值的完成情况，评分标准为“①完成数量≥25个，得4分；②完成数量＜25个，得分=（实际完成数/计划数）×该指标分值”。

根据2022年度绩效自评表，2022年已完成扶持巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴村庄数量为25个，完成率100%。本项得分4分。

（2）帮扶慰问脱贫户完成率（分值4分）

2022年度完成脱贫户帮扶慰问资金发放户数目标值280户。评分标准为“完成率=（实际数/目标值）*100%，大于或等于100%，得4分；小于100%，得分=完成率*分值”。

经查阅《泉州市洛江区农业农村和水务局关于下达市定脱贫户帮扶资金的通知》（泉洛政农水[2022]71号）、2022年度区级乡村振兴专项经费支付明细及与相关人员沟通，2022年完成帮扶慰问脱贫户数量为288户，完成率=（288/280）*100%=102.86%，完成率>100%。本项得分4分。

（3）建设低收入村集体经济创收项目完成率（分值4分）

2022年完成建设13个低收入村集体经济创收项目，增加村财收入，提高经济收益。评分标准为“完成率=（实际数/目标值）*100%，大于或等于100%，得4分；小于100%，得分=完成率*分值”。

根据项目单位提供的资料，洛江区2022年度低收入村集体经济创收项目建设完成数量为13个，完成率=（13/13）*100%=100%。本项得分4分。

2.产出质量（分值5分）

产出质量从建设项目验收合格率三级指标进行评价。主要通过建设项目完工质量验收情况，用以反映和考核建设项目完工质量合格率的实现程度。评分标准为“①验收合格率100%，得5分；②验收合格率＜100%，按1个项目未验收合格扣1分，扣完为止”。

查洛江区马甲镇乡村振兴科技馆、洛江区河市镇岭客村委会59.4KW分布式光伏发电、马甲镇后坂村光伏发电工程、新东村健身步道（栈道）工程等项目，未发现工程质量验收不合格情况。根据评价指标体系评分标准，本项得分5分。

- 产出时效（分值8分）

产出时效从完成及时性、资金发放及时性进行评价。

- 完成及时性（分值4分）

完成及时性用以反映该项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。比较项目实施时间与计划时间的差异情况。评分标准为“①全部按工期及时完工，得4分；② 1个项目未按工期及时完工扣1分，扣完为止”。

根据项目部门提供的资料，洛江区马甲镇乡村振兴科技馆的竣工时间为2023年5月份到6月份左右（合同约定竣工日期为2023年2月9日，因预留钢筋安全鉴定及春节停工等问题，工程竣工时间往后延迟3个多月，故竣工时间为2023年5月份到6月份左右），工程实际竣工时间为2023年10月11日，超过约定期限，扣1分，本项得分3分。

- 资金发放及时性（分值4分）

资金拨付及时性评价项目实际应拨付的金额是否在1个自然年度内全部拨付。评分标准为“截止至2022年12月31日，及时且全额拨付（4分）；全额未及时或及时未全额拨付（1-3分）；还未拨付（0分）”。

根据项目单位提供的财政直接支付凭证及与相关人员沟通，截止至2022年12月31日，泉州市洛江区财政局已转账至各乡镇财政所资金为480.10万元，再由各乡镇财政所转至各村，结余款项19.90万元于2023年1月18月转账至各乡镇财政所，该笔款项下达资金文件于2022年12月6日已出，因国库支付系统年末关闭导致资金无法在当年度支出。情况特殊，不扣分。

- 产出成本（分值5分）

产出成本设置成本控制率三级指标进行评价。主要用以反映乡村振兴衔接资金是否按照年初的立项预算执行，总体支出是否超过项目年初预算总额。评分标准为“①总体支出未超项目年初预算的，得5分；②总体支出超过项目年初预算的10%以内，得2.5分，③总体支出超过项目年初预算大于10%，得0分”。

根据2022年度绩效自评表及查阅相关资料，项目年初预算金额为500.00万元。乡村振兴衔接资金实际支付金额为480.10万元，未超过项目年初预算，本项得分5分。

（四）项目效益情况（分值30分，得分27.01分）

项目效益从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度方面进行评价。

1.社会效益（分值10分）

社会效益从提升粮食综合生产能力、改善提升低收入农户住房环境两个三级指标进行评价。

- 提升粮食综合生产能力（分值5分）

通过改善农业产业基础设施条件，提高农田灌溉效率，降低灌溉成本，促进粮食生产发展，考察提升粮食综合生产能力的实现程度。评分标准为“效果显著（5分）；效果较显著（3-4分）；效果一般（1-2分）；效果不明显（0分）。”。

按照《泉州市洛江区农业农村和水务局 泉州市洛江区财政局关于下达2022年区级财政衔接推进乡村振兴建设项目补助资金（第一批）的通知》（泉洛政农水联[2022]51号）、《泉州市洛江区农业农村和水务局 泉州市洛江区财政局关于下达2022年区级财政衔接推进乡村振兴建设项目补助资金（第二批）的通知》（泉洛政农水联[2022]68号）及洛江区2022年区级财政衔接推进乡村振兴项目汇总表的相关内容要求，通过实施农业产业基础设施建设，对项目区内的土地进行整治，使土地利用率和产出率大幅度提高；同时也对项目区内的农田灌溉设施进行改善，有效地提高农田灌溉效率，降低灌溉成本，促进粮食的生产发展，较显著地提升了粮食综合生产能力。根据评价指标体系评分标准，本项得分4分。

（2）改善提升低收入农户住房环境（分值5分）

通过项目投入考察提升低收入农户住房环境的改善情况。评分标准为“①住房环境改善提升情况显著的（5分）；②住房环境改善提升情况较好的（3-4分）；③一般的（1-2分）；④无效果的（0分）”。

按照《泉州市洛江区农业农村和水务局 泉州市洛江区财政局关于下达2022年区级财政衔接推进乡村振兴建设项目补助资金（第一批）的通知》（泉洛政农水联[2022]51号）、《泉州市洛江区农业农村和水务局 泉州市洛江区财政局关于下达2022年区级财政衔接推进乡村振兴建设项目补助资金（第二批）的通知》（泉洛政农水联[2022]68号）及洛江区2022年区级财政衔接推进乡村振兴项目汇总表的相关内容要求，对河市镇炉田村、马甲镇蔡内村、罗溪镇大路脚村的低收入农户住房环境进行改善提升，对外墙裸房、墙面等进行整治；将室内墙面及天花板进行粉刷，显著地改善了居住环境，解决了群众实际困难，提升了脱贫质量，消除了返贫致贫风险。根据评价指标体系评分标准，本项得分5分。

2.经济效益（分值7分）

经济效益设置村财收入增长率三级指标进行评价。主要反映2022年度洛江区67个村村财收入总额同比2021年是否增加，评分标准为“增长率≥18%（7分）；小于18%，得分=实际增长率/18%*分值”。

根据项目单位提供的数据，洛江区67个村2021年经营性收入总金额为2,108.77万元；2022年经营性收入总金额为2,434.49万元，同比增长额度325.72万元，同比增长15.45%。增长率＜18%，得分=（15.45%/18%）×7=6.01分，本项得分6.01分。

3.可持续影响（分值8分）

可持续影响从促进增加各村村财收入的可持续性、消除规模性返贫致贫风险隐患的可持续性两个三级指标进行评价。

- 促进增加各村村财收入的可持续性（分值4分）

主要考察项目投入对增加本地区各村村财收入的可持续影响效果。评分标准为“影响效果显著的（4分）；影响效果较好的（2-3分）；一般的（1分）；无效果的（0分）”。

根据《泉州市洛江区农业农村和水务局 泉州市洛江区财政局关于下达2022年区级财政衔接推进乡村振兴建设项目补助资金（第一批）的通知》（泉洛政农水联[2022]51号）、《泉州市洛江区农业农村和水务局 泉州市洛江区财政局关于下达2022年区级财政衔接推进乡村振兴建设项目补助资金（第二批）的通知》（泉洛政农水联[2022]68号）及洛江区2022年区级财政衔接推进乡村振兴项目汇总表的相关要求，通过对项目区内的25个村实施低收入村集体经济创收、农业产业基础设施等项目的建设，助力扶持发展壮大村集体经济，提高经营性收入，较好地促进各村村财收入增加。根据评价指标体系评分标准，本项得分3分。

- 消除规模性返贫致贫风险隐患的可持续性（分值4分）

- 主要考察项目投入对消除本地区规模性返贫致贫风险隐患的可持续影响效果。评分标准为“影响效果显著的（4分）；影响效果较好的（2-3分）；一般的（1分）；无效果的（0分）”。

- 通过项目实施，对288户市定脱贫户及55户区处级领导干部挂钩帮扶对象进行帮扶慰问，共发放帮扶慰问资金285,400.00元；同时也对项目区内各乡镇低收入农户的住房环境进行改善提升，解决脱贫户的基本生活困难，落实民生保障工作，提升脱贫质量；且对消除本地区规模性返贫致贫风险隐患具有显著的可持续影响效果。根据评价指标体系评分标准，本项得分4分。

- 满意度（分值5分）

满意度通过设置项目社会公众满意度三级指标进行评价，主要反映社会公众对项目实施的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（5分）；80%≤满意度＜90%（4分）；70%≤满意度＜80%（3分）；满意度＜70%（0分）”。

经核查，根据发放和收回的105份满意度调查问卷，社会公众的满意度平均值为91%，本项得分5分。

# 五、主要成效、存在问题

（一）主要成效

巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持发展壮大村集体经济。一是通过脱贫户帮扶慰问资金的发放及低收入农户住房改善提升项目的实施，解决脱贫户的基本生活困难，杜绝规模性返贫致贫现象的出现；二是通过低收入村集体经济创收、农业产业基础设施、产业发展、巩固衔接补短板等项目的建设；增加村集体经营性收入，提高农田灌溉基础设施及公共生活服务设施标准，促进提升粮食综合生产能力，推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。

（二）存在问题

1.制度执行不规范

经查阅相关资料，发现如下几点：一是罗溪镇“新东村健身步道（栈道）工程”的中标通知书工期与合同施工工期不一致（中标通知书工期为：20日历天，合同施工工期为：60日历天）；二是马甲镇“后坂村光伏发电工程”成交通知书的工期要求为：双方签订合同后30日历天，但合同签订日期及未填写，无法确认工程具体的竣工日期，且工程量验收表清单也未注明验收日期，无法考核工程是否有如期完工。

2.部分绩效指标值不够量化

检查泉州市洛江区农业农村和水务局2022年的自评表，个别绩效目标未细化、量化，且未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如经济效益指标、社会效益指标及可持续影响的指标设置均未量化，未分解为具体的、可衡量的绩效指标值。

3.部分项目未及时完工

经查阅相关资料，发现部分项目未按工期及时完工，如：洛江区马甲镇乡村振兴科技馆的竣工时间为2023年5月份到6月份左右（合同约定竣工日期为2023年2月9日，因预留钢筋安全鉴定及春节停工等问题，工程竣工时间往后延迟3个多月，故竣工时间为2023年5月份到6月份左右），工程实际竣工时间为2023年10月11日，超过约定期限。

# 改进建议

（一）关注制度执行标准和细则，提高执行力度

督促项目单位加强项目细节管理，严格按照相关管理办法及规定执行，做好招投标及合同管理工作，规范项目实施程序，提高相关制度执行力度。

（二）组织绩效管理培训，健全绩效管理机制

建议泉州市洛江区农业农村和水务局在制定绩效目标时，认真设计每一项绩效指标并确定指标值，做好绩效监控记录、绩效自评和绩效评价结果应用，建议组织绩效管理培训，提升绩效管理技能水平，逐步健全绩效管理机制。

（三）加强监管，狠抓各项工作落实

建议乡镇相关部门要加强项目监管，在项目实施过程中，要加强项目建设进度监管，确保项目在约定时间内竣工。

# 七、其他需要说明的事项

本报告仅供泉州市洛江区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件一：泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目预期满意度

调查问卷

附件二：泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目绩效评价指标

体系及分值表

附件一：

泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴

衔接资金项目预期满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受泉州市洛江区财政局委托，正在对泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目进行绩效评价。为了充分了解该项目的预期产出和效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致礼！

福建征安会计师事务所（普通合伙）

2023年    月    日

填表人（可匿名）：                         填表日期：    年   月  日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对2022年泉州市洛江区农业农村和水务局乡村振兴衔接资金项目的相关政策是否了解？ （非常了解10分，一般1-9分，不了解0分） | 10 |  |  |
| 2 | 随着乡村振兴衔接资金项目的实施，您的家庭收入变化如何？ （显著增加10分；略有增加1-9分；无变化0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您认为该项目的实施是否有利于乡村产业经济的发展？ （非常有利于10分，利于5-9分，一般1-4分，不利于0分） | 10 |  |  |
| 4 | 通过本项目的实施，您所在的镇村人居环境是否得到明显提升？（明显提升10分；有提升但不明显1-9分；无提升0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您对洛江区2022年低收入村集体经济创收项目的建设是否满意？ （满意10分；一般1-9分；不满意0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您对洛江区2022年农业产业基础设施方面的建设是否满意？ （满意10分；一般1-9分，不满意0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您觉得低收入农户居住环境的改善提升效果如何？ （明显提升10分；有提升但不明显1-9分；无提升0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您对乡村振兴衔接资金项目的总体实施效果感到满意吗？ （满意10分；一般1-9分；不满意0分） | 10 |  |  |
| 9 | 您认为该项目的实施是否能有效地巩固脱贫攻坚成果？ （能10分，一般1-9分，不能0分） | 10 |  |  |
| 10 | 您认为该项目的实施对泉州市洛江区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的可持续发展是否有促进作用？ （有10分，作用不大1-9分，没作用0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |